## Cronograma
PLAN DEL TRABAJO
Detalles del Proyecto
| Grupo | 3
| Tesis | Solución tecnológica para la optimización en la gestión de recursos hídricos en el Perú aplicando business intelligence
| Enfoque de desarrollo | Híbrido (Scrum & Waterfall)
| Repositorio de trabajo | https://github.com/Renzo-Omar-Valega-Vidarte/STGRHPBI.git
| Inicio | 26/03/2025
| Fin | 11/06/2025
| Actividad | Item | Nomenclatura | InicIo | Fin | % de Avance
Planificación | Plan de gestión del proyecto | - | - | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 100%
| Cronograma del proyecto | Hoja de Cálculo del Plan del Trabajo del Aporte | STGRHPBI-HCPTA.XLSX | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 100%
| Creación del repositorio en Github | - | - | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 100%
Análisis y Diseño | Crear Historia de Usuario | Documento de Historias de Usuario | STGRHPBI-DHU.DOCX | 2025-03-30 | 2025-04-03 | 100%
| Diseño de la Arquitectura técnica | Documento de Diseño de Arquitectura | STGRHPBI-DDA.DOCX | 2025-03-30 | 2025-04-03 | 100%
| Diseño del DataWarehouse | Documento de Diseño de DataWarehouse | STGRHPBI-DDDW.DOCX | 2025-03-30 | 2025-04-03 | 98%
| Especificación de métricas | Documento de Especificación de Métricas | STGRHPBI-DEM.DOCX | 2025-04-06 | 2025-04-10 | 90%
| Especificaciones de tecnologías y herramientas | Documento de Especificación de Tecnologías y Herramientas | STGRHPBI-DETH.DOCX | 2025-04-06 | 2025-04-10 | 100%
| Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 98.5%
Desarrollo | Desarrollo del modelado de base de datos | Documento de Modelado de la Base de Datos | STGRHPBI-DMBD.DOCX | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 100%
| Desarrollo del proceso ETL | Documento del Desarrollo del Proceso ETL | STGRHPBI-DDDPETL.DOCX | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 100%
Construcción | Extracción de datos | Carpeta GitHub | - | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 50%
| Implementación de procesos ETL y DataWarehouse | Carpeta GitHub | - | 2025-04-20 | 2025-04-24 | 0%
| Implementación de módulos y visualizaciones | Carpeta GitHub | - | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 0%
| Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-28 | 50%
Pruebas | Pruebas modulares | Carpeta GitHub | - | 2025-04-28 | 2025-05-04 | 0%
| Pruebas globales | Carpeta GitHub | - | 2025-04-28 | 2025-05-04 | 0%
Implementación | Desarrollo de Manuales de Usuario | Documento de Manual de Usuario | STGRHPBI-DMU.DOCX | 2025-05-04 | 2025-05-08 | 0%
| Entrega del sistema BI | Carpeta GitHub | STGRHPBI-ES.PBIX | 2025-05-08 | 2025-05-11 | 0%
| Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  | 2025-04-28 | 2025-06-11 | 0%